河北科技师范学院本科教学工作审核评估

倒计时运行方案

| 序号 | 工作内容 | 负责单位 | 负责人 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 领导小组审议自评报告、数据状态报告 | 评估办 | 武士勋 | 2018.5.3 |  |
| 2 | 审核评估工作实施方案 | 评估办 | 武士勋 | 2018.5.5 |  |
| 3 | 专项组工作会议 | 评估办 | 李佩国 | 2018.5.5 |  |
| 4 | 学校自评报告修改 | 评估办 | 武士勋 | 2018.5.6 |  |
| 5 | 2016-2017学年本科教学质量报告 | 教务处 | 武士勋 | 2018.5.7 |  |
| 6 | 本科教学数据分析报告及解释说明、排版版定稿 | 评估办 | 戴维 | 2018.5.7 |  |
| 7 | 全体中层干部工作布置会议及相关要求 | 评估办 | 李佩国 | 2018.5.7 |  |
| 8 | 学校自评报告再次修订、排版定稿 | 评估办 | 武士勋 | 2018.5.7 |  |
| 9 | 评估系统专家组材料上传 | 评估办 | 戴维 | 2018.5.8 |  |
| 10 | 二级教学单位、职能部门本部门会议 | 各单位 | 负责人 | 2018.5.9 |  |
| 11 | 审核评估宣传手册（教师分册）印发 | 评估办 | 戴维 | 2018.5.11 |  |
| 12 | 审核评估专家案头材料定稿 | 评估办 | 戴维 | 2018.5.11 |  |
| 13 | 专家工作手册电子版定稿 | 评估办 | 戴维 | 2018.5.11 |  |
| 14 | 二级教学单位、职能部门汇报PPT集中演示 | 评估办 | 武士勋 | 2018.5.12 |  |
| 15 | 各单位环境建设及实验中心（室）布置进行检查 | 教务处 | 王树元 | 2018.5.13 |  |
| 16 | 校园网网上资料及数据的更新到位 | 宣传部 网络中心 | 唐代清 | 2018.5.13 |  |
| 17 | 对评估周所有担任教学任务的教师授课情况进行逐一验收 | 各二级院（系部） | 负责人 | 2018.5.14 | 活动周 |
| 18 | 联络员工作手册修订完善电子版定稿 | 评估办 | 武士勋 | 2018.5.15 |  |
| 19 | 校长报告（含PPT）修改稿 | 评估办 | 武士勋 | 2018.5.15 |  |
| 20 | 大学生创客空间、孵化基地等环境、设施整改落实 | 招生就业处 | 张晓军 | 2018.5.16 |  |
| 21 | 对校外实践教学基地、用人单位进行实地考察 | 考察规划组 | 张立彬 | 2018.5.18 |  |
| 22 | 实验室（基地）展板完成 | 考察规划组 | 张立彬 | 2018.5.18 |  |
| 23 | 2017届本科毕业生毕业论文（设计）题目汇编 | 评估办 | 武士勋 | 2018.5.18 |  |
| 24 | 工作人员工作手册修订完善电子版定稿 | 评估办 | 武士勋 | 2018.5.18 |  |
| 25 | 近三学期课程考试试卷目录 | 评估办 | 武士勋 | 2018.5.18 |  |
| 26 | 支撑材料分册修订完善定稿 | 评估办 | 武士勋 | 2018.5.18 |  |
| 27 | 支撑材料修订完善目录定稿 | 评估办 | 武士勋 | 2018.5.18 |  |
| 28 | 会议室确定核实 | 访谈工作协调组 | 田毅 | 2018.5.20 |  |
| 29 | 创新创业活动周工作总结 | 教务处 | 王树元 | 2018.5.20 |  |
| 30 | 全部教学文档、资料等进行全面检查、抽查和验收。 | 教务处 各教学单位 | 王树元 戴维 | 2018.5.20 |  |
| 31 | 专家校内考察实地考察路线安排及预查 | 考察规划组 | 张立彬 | 2018.5.20 |  |
| 32 | 支撑材料（二级）、佐证材料的整理和建档 | 评估办 | 戴维 | 2018.5.20 |  |
| 33 | 评估材料印刷完成 | 评估办 | 戴维 | 2018.5.20 |  |
| 34 | 学校特色、成果宣传小册子印发 | 宣传部 | 唐代清 | 2018.5.20 |  |
| 35 | 转型发展成果展板完成 | 评估办 | 李佩国 | 2018.5.20 |  |
| 36 | 学生动员，学习学生宣传手册 | 学生工作组 | 李艳坡 | 2018.5.20 |  |
| 37 | 评估专家联络员培训并熟悉校园、会议室、实验室 | 专家联络员组 | 王玉芬 | 2018.5.20 |  |
| 38 | 全校中层及以上领导干部听课2次，材料交评估办 | 教务处 | 王树元 | 2018.5.24 |  |
| 39 | 各单位组织学习学校自评报告、数据分析报告、评估知识 | 各单位 | 负责人 | 2018.5.25 | 专家进校前 |
| 40 | 校园环境整治美化到位，校园安全设施、校园秩序整改落实 | 后勤服务与安全保障组 | 朱天志 | 2018.5.25 |  |
| 41 | 专家进校前动员大会 | 评估办 | 李佩国 | 2018.5.26 |  |
| 42 | 专家进校考察 | 各单位 | 负责人 | 2018.5.28 |  |
| 43 | 审核评估期间管控制度及督查 | 纪检 组织部 人事处 | 负责人 | 2018.5.31 | 全程 |