河北科技师范学院

2015年征兵工作实施方案

为做好2015年我校征兵工作，确保征兵工作顺利进行，根据河北省征兵办2015年征兵工作安排和教育部办公厅《关于进一步做好高校学生参军入伍的通知》（教学厅[2015]3号）的有关精神，结合我校实际，制定本方案。

一、组织领导

1、成立征兵工作领导小组

为确保征集大学生入伍的各项工作落到实处，按照我校《关于成立征兵工作领导小组的通知》（校办字[2012]9号）要求，并结合工作实际，确定我校2015年征兵工作领导小组：

组  长：辛彦怀  王同坤

副组长：张福喜

成  员：吴子国、蒋爱林、武士勋、冯瑞银、姜亚东、于红军、刘朝晖、赵建平、于海印，各院（系）分管学生工作的领导。

领导小组办公室设在武装部，办公室主任：吴子国。

各院（系）也要成立征兵工作小组，具体组织实施本院（系）的征兵工作。

2、建立校级领导征兵工作责任区

按照省教育厅关于征兵工作的要求，校级领导负责联系院（系）的征兵工作，具体责任划分见附件。

二、目标任务

今年征兵宣传动员工作任务目标为：应征报名比例力争达到符合年龄条件在校男生人数的6%。学校征兵工作领导小组办公室将根据省教育厅的安排定期公布各院（系）工作任务完成的进度情况，各院（系）分解目标任务见附件。

三、征集对象与年龄

征集对象是在校大学生及应、往届大学毕业生。

男生：在校生不超过22周岁，高职（专科）毕业生可放宽到23周岁，本科及以上学历毕业生可放宽到24周岁。

女生：在校生不超过20周岁，应届毕业生可放宽到22周岁。

年龄计算时间截止为2015年12月31日。

四、征集要求

(一)男兵

所有有入伍意愿的学生（含直招士官），都要登陆全国征兵网http://www.gfbzb.gov.cn/，首先进行兵役登记，然后再进行网上报名。在校生在学校所在地县(区)参加报名应征，由学校所在地县（区）人民政府征兵办公室组织，符合征集条件的，批准入伍；毕业生在生源地县(区)参加报名应征，由生源地县（区）人民政府征兵办公室组织，符合征集条件的，批准入伍。

(二)女兵

登陆全国征兵网报名，报名结束后，国防部征兵办网上报名系统自动依据报名人员当年高考相对分数按照由高到低的顺序，择优确定初选预征对象，由生源所在市征兵办公室或生源所在地武装部统一组织初审初检、体格检查、综合素质考评、政治审查、公开公示，由市、省、国防部征兵办公室，逐级审核批准入伍。

五、征集报名时间、步骤

（一）报名时间

2015年夏季征兵网上报名已经开始，男兵网上报名时间为4月10至8月5日；女兵网上应征报名时间为6月20日至8月5日。

（二）步骤

1、首先进行网上兵役登记。网上注册帐号（邮箱注册、手机号码注册，密码是唯一的，记住密码），然后网上兵役登记。

2、网上兵役登记后，有参军意向的可直接参加网上应征报名（男兵、女兵），按网上要求进行填写。

3、有意向报名参军的学生，填写、打印《应届毕业生预征对象登记表》和《高校毕业生应征入伍学费补偿国家助学贷款代偿申请表》（以下简称《登记表》和《申请表》）。《登记表》由院（系）负责填写鉴定，学生将《登记表》和《申请表》交学校武装部，由武装部统一进行各项手续的核实；回原籍入伍的学生须持《登记表》和《申请表》于7月30日前到当地县级兵役机关参加实地应征。入伍手续办完后，将《申请表》、《入伍通知书》复印件3份交回学校武装部，由武装部统一办理学费补偿、代偿手续。

4、组织有参军意向的学生进行体检。在学校所在地应征的，结合初审、初检工作同步进行体格检查和政治审查，在放假离校前完成预定兵。

5、对体检合格者进行政治审查。配合上级征兵部门、做好应征入伍大学生的政治审查工作，具体由武装部组织实施。

6、审批定兵。配合上级兵役机关审定新兵，组织学生办理学籍变动及相关手续。

7、运输新兵。拟制新兵欢送大会计划，组织召开新兵欢送大会，搞好宣传报道，大力营造“参军光荣”的校园氛围。

8、上报征兵工作小结。总结本年度征兵工作情况，制定下年征兵工作预案，保证工作的连续性。

六、工作要求

1、加强领导，认真组织。各院（系）要把征集大学生入伍工作当作一项重要的政治任务来抓，有关部门科学筹划，严密组织，扎实工作，采取有效措施，要以高度负责的政治责任心，确保完成今年征兵工作任务。

2、全员动员，宣传到位。征兵宣传是完成征兵工作的重要环节，各院（系）要采取多种形式，深入动员，广泛宣传，充分调动大学生入伍积极性。不但要利用网络媒体等现代手段，还要结合传统形式，如召开一次动员大会，每一个班级开展一次以征兵为主题的党团班会，给每一个学生发放大学生参军入伍服务指南手册，给每一位毕业生发一封宣传动员信息等，做到宣传动员不留死角，确保把征兵工作时间节点和国家的鼓励优惠政策宣传到每一名符合条件的学生。

3、健全机制，细化指标，确保效果。建立征兵工作组织机构和工作责任制，落实省教育厅“院包系、系包班、班包人”的要求，即校级领导包院（系），院（系）领导包专业班级，辅导员包人，通过层层分解，把征兵工作做细、做实，确保高质量地完成征兵工作。

4、强化沟通，畅通信息。由于征兵工作的时间正好和学校期末考试、暑假相冲突，各院（系）要安排专人负责本系学生入伍的征集和信息上报工作，确保信息畅通，以便能及时把学校和上级的各项指示传达给每一个学生，服务好每一个学生，确保今年征兵工作的顺利进行。

附件：2015年征兵工作校领导责任划分及任务分解表

二〇一五年五月二十九日

附件：2015年征兵工作校领导责任划分及任务分解表

| 责任 校领导 | 二级学院（系） | 在校生男 生人数 | 分配 名额 | 实际报 名数 | 完成比例 （百分比） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辛彦怀 | 文法学院 | 227 | 14 |  |  |  |
|  | 外国语学院 | 72 | 4 |  |  |  |
| 王同坤 | 物理系 | 191 | 11 |  |  |  |
|  | 欧美学院 | 793 | 48 |  |  |  |
| 宋绍富 | 城市建设学院 | 976 | 59 |  |  |  |
|  | 体育系 | 639 | 38 |  |  |  |
| 房海 | 机电工程学院 | 1284 | 77 |  |  |  |
|  | 食品科技学院 | 328 | 20 |  |  |  |
| 郭国维 | 数学与信息科技学院 | 746 | 45 |  |  |  |
|  | 动物科技学院 | 292 | 18 |  |  |  |
| 李佩国 | 园艺科技学院 | 376 | 22 |  |  |  |
| 杨越冬 | 生命科技学院 | 318 | 19 |  |  |  |
|  | 财经学院 | 292 | 18 |  |  |  |
| 张福喜 | 化学工程学院 | 231 | 14 |  |  |  |
|  | 工商管理学院 | 423 | 25 |  |  |  |
| 孙雪莲 | 教育学院 | 135 | 8 |  |  |  |
|  | 艺术学院 | 376 | 22 |  |  |  |
|  | 总 计 | 7699 | 462 |  |  |  |